Ficha Técnica Modelo  2012- Presidencia

| 1. Nivel | 1.1 |
| --- | --- |
| 2. Resultado | Apoyo a la gestión del Presidente y del Consejo Directivo del INCOOP, brindado. |
| 3. Definición | Se refiere al conjunto de actividades de asesoría y provisión de informaciones, orientadas a contribuir a la toma de decisiones del Consejo Directivo y el Presidente del INCOOP. |
| 4. Línea de base | Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el sistema integrado de comunicación interna y externa, así como la creación de la página web, se ha logrado mejorar la comunicación y la coordinación interna y externa de la Institución |
| 5. Nombre de Proyecto (Tipo 3) |  |
| 6. Objetivo Estratégico Institucional |  |

| 7. Lineamiento Estratégico de Desarrollo |  |
| --- | --- |
| 7.1. Ejes | 7.2. Líneas de Acción |

| Social | Implementar una nueva política educativa que incluya la modernización del programa de estudios, la erradicación del analfabetismo y aumento de la escolaridad incluyendo la educación inicial y escolar básica. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Instalar un sistema institucionalizado de respuesta integral a las demandas y necesidades sociales de la población más vulnerable y los municipios más pobres. |  |
|  | Implementar la reforma agraria integral garantizando el acceso a la tierra a los beneficiarios de dicha reforma, y desarrollando programas de: asistencia técnica, créditos, conexión al mercado, mecanismos de asociatividad de los productores, etc. |  |
|  | Brindar atención integral a la población pobre e indigente, apuntando a una Reducción significativa de la situación de pobreza e indigencia con una meta de llevarlas al 50% de su nivel actual en el año 2013. |  |
|  | Incrementar la cobertura de los servicios de salud en atención primaria, redes de servicio y seguridad social a fin de facilitar el acceso universal al sistema de salud a toda la población. |  |
|  | Expandir la red de contención social mediante la focalización de subsidios sociales en sectores de alta vulnerabilidad (reformulación de transferencias condicionadas) |  |
|  | Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. |  |
|  | Promover el arraigo territorial, social y cultural de los pueblos indígenas. |  |
|  | Implementar una estrategia para la niñez en situación de calle |  |
|  | Fortalecimiento de la población más vulnerable |  |
|  | Fuerte apoyo a la igualdad y equidad de género |  |

| Económico | Consolidar la estabilidad macroeconómica. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mejorar el sistema financiero (público y privado) para lograr servicios financieros eficientes, competitivos y transparentes. |  |
|  | Incrementar la diversific. y valor agregado de las exportac., particularmente las agroindustriales, mediante la incorporación creciente de tecnología en todos los niveles de la cadena productiva. |  |
|  | Promover las inversiones privadas y la inversión pública de alto efecto multiplicador |  |
|  | Estimular y potenciar la agricultura familiar mediante apoyo directo en tecnología, crédito, etc. |  |
|  | Promover activamente el microemprendurismo y el apoyo a las MPYMES como mecanismo de generación y conservación de empleo y generación de alternativas para los jóvenes. |  |
|  | Proteger el empleo a través de acuerdos y programas de acción con el sector productivo. |  |
|  | Promover la construcción de viviendas económicas, fomentando así a generación de empleos y la cobertura de las necesidades básicas de la población más pobre |  |

| Institucional | Reducir drásticamente la corrupción mediante el mejoramiento de los mecanismos de control y la promoción de la transparencia. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fortalecer y modernizar las instituciones del Estado y las empresas públicas en términos de servicio al ciudadano y de profesionalización de sus funcionarios. |  |
|  | Promover la coordinación interinstitucional para cumplir los objetivos estratégicos. |  |
|  | Descentralizar el Estado en forma selectiva, ordenada, racional y bien definida. |  |
|  | Profesionalización de los servidores públicos |  |

| Ambiental | Impulsar la aplicación del modelo de desarrollo sostenible, basado en la protección, recuperación y conservación del ambiente para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de la población presente y futura. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consolidar el mejoramiento del marco institucional, los sistemas de regulación e incentivos, para la eficiente gestión ambiental y avanzar sustancialmente hacia la sostenibilidad de la actividad económica integrándola en forma armónica con el ambiente, priorizando los sectores agropecuarios, forestal e industrial.- |  |

| Igualdad de Genero | Promover la igualdad, eliminar la discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres |  |
| --- | --- | --- |

| 8. Metas/Productos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Denominación | Unidad de Medida | Cantidad |  |  | Monto asignado |
| Realización de gestiones de apoyo al Consejo Directivo y al Presidente del INCOOP. | Porcentajes de Ejecución | Mujer | Hombre | Total |  |

| 9. Componente/Actividad |  | 10. Indicador de Cumplimiento |  | 11. Medio de Verificación | 12. Período de Ejecución | 13. Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Secretaría General |  |  |  |  |  |  |
| C1A1: Elaboración de documentos (notas, circulares, otros), de acuerdo a mandatos del Consejo Directivo y Presidencia. |  | 100 % de Documentos elaborados. |  | Copias y Archivo magnéticos. | Enero a Diciembre | Secretaría General |
| C1A2: Organización de eventos de carácter institucional |  | 100% de Eventos Organizados |  | Memos, Informes, Fotografías, Planillas de Asistencia. | Febrero a Diciembre | Secretaria General |
| Sub. Componente 1: Mesa de Entrada |  |  |  |  |  |  |
| SC1A1: Recepcionar y derivar documentos. | 100 % de Documentos recepcionados, derivados |  | Libro de mesa de entrada, libro de distribución de documentos y planilla de salida. |  | Enero a Diciembre | Mesa de Entrada |
| SC1A2: Difusión de Resoluciones de Carácter General y circulares varios. | 70% Resoluciones y circulares difundidos |  | Memos, planillas y correos |  | Enero a diciembre | Mesa de entrada. |
| SC1A3: Comunicación Interna y Externa | Comunicar el 100 % de las actividades internas y externas del Incoop. |  | Memos, planillas y correos. |  | Enero a diciembre | Mesa de entrada |
| Sub. Componente 2: Área de Notificación |  |  |  |  |  |  |
| SC2A1: Notificación de documentos (notas, oficios, invitaciones) |  | 80% de documentos notificados |  | Acuse de recibo en documentos notificados | Enero a Diciembre | Encargado de Notificaciones |
| Componente 2: Asesoría de Presidencia |  |  |  |  |  |  |
| C2A1: Asesorar, asistir y brindar al Presidente y apoyo en la realización de sus actividades |  | 100% de los asesoramientos realizados |  | Memorandos, informes. | Enero a Diciembre | Asesor de Presidencia |
| C2A2: Elaboración de presentaciones institucionales |  | 100% de presentaciones solicitadas, elaboradas. |  | Memorandos y presentaciones impresas. | Enero a Diciembre | Asesor de Presidencia |
| Componente 3: Secretaría del Consejo. |  |  |  |  |  |  |
| C3A1: Instrumentación de decisiones del Consejo Directivo |  | 100% de mandatos del Consejo Directivo cumplidos |  | Resoluciones, actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, orden del dia, memorando y noto. | Enero a diciembre | Secretaria del Consejo Directivo |
| Componente 4: Sistema de Gestión de Calidad. |  |  |  |  |  |  |
| C4A1: Mantener la Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad. ISO 9001-2008 |  | 2 Auditorías externas |  | Informe de auditoria externa de Gestión de Calidad | Febrero a setiembre | Coordinación y Coordinación Adjunta del Sistema de Gestión de Calidad y Equipo Auditor. |
| C4A2: Adecuación del Manual de Organización y funciones y los procesos actuales adecuando al MECIP |  | Manuales y procedimientos modificados. |  | Manuales y procedimientos aprobados por el MECIP | Febrero a Diciembre | Coordinación de Calidad y Coordinación Adjunta del Sistema de Calidad y asistente. |
| C4A3: Mejora continua del sistema |  | Elaboración de nuevos procesos e instructivos, Implementación de Software de gestión |  | Procedimientos e instructivos aprobados Software instalado y funcionando | marzo a Diciembre | Coordinación de Calidad, Coordinación Adjunta del Sistema de Calidad y asistente. |
| C4A4: Auditorías de Gestión |  | Planificación de Auditorias y aéreas auditadas |  | Informes de auditorias | Febrero a Diciembre | Coordinación del Sistema de Calidad, Auditor líder y equipo Auditor. |
| C4A5: Satisfacción del Cliente |  | Encuesta de satisfacción al Cliente. Instalación de oficina para atención al cliente. |  | Resultados con un 80% de satisfacción. Evaluación de Encestas Oficina y mobiliario instalado. | Enero a Agosto Julio a Diciembre | Asistente del Sistema de Calidad Coordinación del Sistema de Calidad. |
| Componente 5: Gabinete de Presidencia. |  |  |  |  |  |  |
| C5A1: Recepción, registro, tramitación y archivo de documentos recibidos |  | 100% de documentos registrados y tramitados |  | Planilla de entrada de documentos, planilla de salida de documentos. | Enero a Diciembre | Jefa de Gabinete |
| C5A2: Elaboración de notas e invitaciones según solicitud del Presidente |  | 100% de notas o invitaciones solicitadas, elaboradas |  | Notas, invitaciones | Enero a Diciembre | Jefa de Gabinete |
| C5A2: Coordinación de eventos Institucionales |  | 100% de eventos y presentaciones realizadas por la Presidencia |  | Notas, invitaciones y planilla de asistencia | Enero a Diciembre | Jefa de Gabinete |
| Componente 6: Auditoria de Gestión y Financiera |  |  |  |  |  |  |
| C6A1: Elaborar el Plan Anual de Trabajo |  | Plan Anual de Trabajo Elaborado y Presentado al Consejo Directivo para su Aprobación. |  | Documentos | Antes del 1 de octubre | Auditora Interna |
| C6A2: Acompañar la entrega del Plan Anual de Trabajo aprobado a la Auditoria General del Poder Ejecutivo. |  | Plan anual de trabajo entregado a la Auditoria General del Poder ejecutivo |  | Documentos | Hasta el 1 de noviembre | Secretaría General y Auditora Interna |
| C6A3: Realizar auditorias de 4 Direcciones y sus respectivos Departamentos, |  | Auditorias realizadas a las Direcciones: DAF DREI DSF DFG |  | Documentos | Enero a diciembre | Auditora Interna |
| C6A4: Realizar examen de los Estados Financieros |  | Informe institucional presentado al Consejo Directivo |  | Documentos | Julio y Febrero 2012 | Auditora Interna |
| C6A5: Elaborar Informes para la Auditoria General del Poder Ejecutivo |  | Informes de Auditoria Interna elaborados y presentados al Consejo Directivo |  | Documentos | Trimestral y Semestral | Auditoria Interna |
| C6A6 Evaluación del Mecip |  | Informe presentado al equipo de control interno. |  | Documentos | Trimestral | Auditoría Interna |
| Componente: 7 Coordinaciónón de Oficinas Regionales. |  |  |  |  |  |  |
| C7A1: Instalación de Oficinas Regionales, en Encarnación y Ciudad del Este en local independiente. |  | Oficinas instaladas y funcionando |  | Informe de Gestión | Febrero a diciembre | Coordinador de Oficinas Regionales |
| C7A2: Implementación del Modelo Estándar de Control Interno Mecip |  | Modelo instalado en el Incoop |  | Informe de Auditorias, informes de gestión y capacitaciones | Febrero a Diciembre | Coordinador del Mecip |
| Componente 8: Coordinación Interinstitucional |  |  |  |  |  |  |
| C8A1: Determinar las Instituciones con quienes el INCOOP mantendrá relacionamiento. |  | 100% detectados |  | Listado de instituciones detectadas | Febrero a diciembre | Coordinador institucional |
| C8A2: Relacionamiento con CONPACOP, Centrales y Cooperativos. |  | 40 % de las instituciones |  | Referentes con números de teléfonos | Febrero a diciembre | Coordinador Institucional |
| C8A3: Relacionamiento con el sector público establecido y formalizado: SEPRELAD, MH, MAG. Parlamento Nacional, Poder Judicial, PARLASUR, STP,UTMAP.Unidad Tecnica de Modernazacion de la administracion Publica |  | 75% de las Instituciones |  | Referencias con números de teléfonos | Febrero a diciembre | Coordinador Institucional |

| 14. Medios |  |
| --- | --- |
| 14.1 Financieros |  |

| 14.2 Recursos Humanos |  |
| --- | --- |

| 15. Inicio | Enero de 2012 |
| --- | --- |
| 16. Fin | Diciembre de 2012 |
| 17. Unidad Responsable | Presidencia, Consejo Directivo, Secretaría General, Auditoria Interna, Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad. |
| 18. Responsable | Presidente, Secretaria General, Coordinador de Calidad, Auditor Interno, Jefe de Gabinete, Asesor de Presidencia |
| 19. Medios de Difusión | Anuario, pagina web, conferencia de prensa, Informe de Gestión |
| 20. Comentarios |  |